# Inicijativa “Žuti autobus” za Split

## Preraspodjela učenika iz preopterećenih škola na istoku u škole s raspoloživim kapacitetom u centru grada

Datum: Svibanj 2026.
Grad: Split
Razina obrazovanja: Osnovna škola (OŠ), razredi 1.–8.

## 1. Sažetak

Osnovno školstvo u Splitu obilježava strukturna neravnoteža. Škole u brzorastućim četvrtima na istoku grada rade na granici — ili je premašuju — pedagoškog standarda Republic Hrvatske, a dvije škole još uvijek izvode nastavu u tri smjene, što ni pedagoškim standardom nije predviđeno kao trajni oblik organizacije. Istodobno, škole u povijesnoj jezgri i zapadnom dijelu Splita rade na 40–60% kapaciteta jedne smjene — učionice im zjape prazne svako poslijepodne.

Standardni vladini odgovor — gradnja 2–3 nove škole na istoku — procjenjuje se na 2030. godinu u najboljem slučaju, uz stotine milijuna kuna kapitalnih ulaganja. Grad Split je već osigurao 18,2 milijuna eura iz NPOO-a (EU fondova za oporavak) za proširenje triju škola na istoku, što će pomoći, ali samo po sebi neće riješiti neravnoteju.

Ovaj dokument predlaže komplementarnu, bržu i znatno jeftiniju intervenciju: namjenski školski autobus (“Žuti autobus”) koji će na dobrovoljnoj osnovi svakodnevno prevoziti određeni broj učenika iz preopterećenih škola na istoku u škole u centru s raspoloživim kapacitetom, gdje bi pohađali nastavu u jednoj smjeni.

Ključni preduvjet koji već postoji: Od rujna 2025. Grad Split osigurava besplatni javni prijevoz svim učenicima s prebivalištem u Splitu. Žuti autobus proteže tu logiku na namjensko, pouzdano vozilo s rasporedom prilagođenim školskim vremenima.

## 2. Problem: Dva školska sustava u jednom gradu

### 2.1 Podaci o broju učenika

| Škola | Četvrt | Proc. broj učenika | Smjene | Odjeljenja | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŠ Mejaši | Istok | ~926 | 3 (razredna) / 2 (predmetna) | 39 | Kritično |
| OŠ Ravne Njive | Istok | Velik / nepoznat | 3 | ~28+ | Kritično |
| OŠ Sućidar | Istok | ~700 | 2 | 3–4 po razredu | Preopterećeno |
| OŠ Mertojak | Istok | ~540–659 | 2 (bio 3) | Više | Preopterećeno |
| OŠ Plokite | Zapad/centar | ~445 | 1 | — | Neiskorišteno |
| OŠ Lučac | Centar | 391 | 2 (naizmjenično) | 23 | Neiskorišteno |
| OŠ Dobri | Povijesni centar | ~264 | 1 (vjerojatno) | — | Neiskorišteno |
| OŠ Meje | Zapad | ~362 | 1–2 | 2 po razredu | Neiskorišteno |

Mejaši sama upisuje više učenika od Dobrog, Meja i Plokita zajedno.

### 2.2 Trosmjenska nastava: nezakonita normalnost

Državni pedagoški standard (NN 63/2008, izmjene NN 90/2010) propisuje:

- Maksimalan broj odjeljenja po školi: 32 (što omogućuje dvosmjenski rad)

- Trosmjenska nastava: nije definirana kao trajan oblik — postoji samo kao tolerirani prijelazni izuzetak

- Maksimalni broj učenika u odjeljenju: 28; iznimno 34 samo ako škola ima samo jedno odjeljenje određenog razreda

- OŠ Mejaši ima 39 odjeljenja u 17 učionica — 7 odjeljenja iznad gornje granice za dvosmjenski rad

OŠ Ravne Njive bila je jedna od samo dvije škole u cijeloj Hrvatskoj koje su 2022. i dalje radile u tri smjene. Ovo nije lokalna posebnost — to je nacionalna anomalija.

### 2.3 Što trosmjenska nastava znači za dijete

- Djeca razredne nastave (6–10 godina) počinju školu u 15:00, a kući dolaze u 19:00

- Izvannastavne aktivnosti, sport i kulturni programi praktično su nedostupni za učenike treće smjene

- Nastavnici rade rascjepkane rasporede kroz 3 podskupine, što smanjuje kvalitetu koordinacije i planiranja

- Školski resursi (knjižnica, laboratoriji, dvorana) ne mogu zadovoljiti sve učenike

- Roditelji u kućanstvima s dvoje zaposlenih suočeni su s vakuumom čuvanja djece izvan školskih sati

## 3. Temeljni uzrok: Demografska asimetrija

Splitski istočni kvartovi rasli su ubrzano od 1970-ih nadalje — samo naselja Ravnih Njiva imaju više od 9.000 stanovnika. Nova stambena gradnja u Kili, Dragovodi i Neslanovcu nastavlja se i danas.

Povijesna jezgra (Dobri, Lučac) i zapadni Split (Meje, Plokite) prate paneuropski trend starenja stanovništva, viših cijena nekretnina i manjih kućanstava. Mlade obitelji jednostavno ne mogu ili ne žele živjeti u tim krajevima — ali škole ostaju.

Ovaj demografski trend se neće sam od sebe ispraviti. Bez intervencije, škole na istoku nastavit će upisivati sve više učenika kroz 2030-e, dok će škole u centru polako nastaviti odumirati.

## 4. Sadašnji vladini odgovor i njegova ograničenja

### 4.1 NPOO ulaganje (EU fondovi za oporavak)

Grad Split osigurao je 18,2 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za proširenje triju škola:

| Škola | Planirani radovi | Cilj |
| --- | --- | --- |
| OŠ Ravne Njive – Neslanovac | +14 učionica, +8 predmetnih kabineta | Jednosmjenska i cjelodnevna nastava |
| OŠ Pujanke | Proširenje i modernizacija | Jednosmjenska nastava |
| OŠ Split 3 | Proširenje i modernizacija | Jednosmjenska nastava |

Dodatnih 16,5 milijuna eura osigurano je za sljedeći val rekonstrukcije.

### 4.2 Zašto to nije dovoljno

- Rokovi gradnje: 2027.–2030. u najboljem slučaju, ovisno o nabavi, dozvolama i izvođenju

- OŠ Mejaši nije među korisnicima NPOO sredstava — njeno rasterećenje ovisi o izgradnji nove škole na lokaciji Kila, projektu bez potvrđenog roka ili financiranja

- Gradnja povećava ponudu (više učionica na istoku), ali ne rješava paradoks praznih učionica 5 km dalje na zapadu

- NPOO proširenje Ravnih Njiva dodaje 14 učionica — ali škola treba oko 20–22 za jednosmjenski rad na sadašnjem broju učenika

- EU sredstva dolaze uz uvjete: opseg je fiksiran, prenamjena nije jednostavna

### 4.3 Cilj jednosmjenske nastave

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih postavilo je nacionalni cilj eliminacije višesmjenske nastave do otprilike 2030. Za Split, sam Grad je priznao da to ovisi o 2–3 nove škole koje treba izgraditi na istoku — škole koje su još uvijek u fazi planiranja.

## 5. Prijedlog “Žutog autobusa”

### 5.1 Osnovna ideja

Namjenski školski autobus koji, na potpuno dobrovoljnoj osnovi, prevozi određeni broj učenika razredne nastave (1.–4. razred) iz preopterećenih škola na istoku u škole s raspoloživim kapacitetom u centru svako jutro, a poslijepodne ih vraća natrag.

### 5.2 Kako bi funkcioniralo

07:30  Autobus kreće s polazišta Mejaši / Ravne Njive
08:00  Dolazak u OŠ Dobri / OŠ Meje / OŠ Lučac
08:00  Početak jednosmjenske nastave
13:00  Autobus kreće iz škole primatelja
13:30  Učenici su kod kuće na istoku Splita

- Ruta: Polazište na istoku → Škola u centru → Povratak

- Kapacitet po autobusu: 50–55 učenika

- Cilj 1. faze: 2 autobusa, 100–110 učenika

- Škole pošiljatelji: OŠ Mejaši, OŠ Ravne Njive

- Škole primatelji: OŠ Dobri, OŠ Meje, OŠ Lučac

### 5.3 Utjecaj na preopterećene škole

Premještaj 100 učenika iz OŠ Mejaši (926 učenika, 39 odjeljenja) omogućio bi: - Ukidanje otprilike 3–4 odjeljenja u razrednoj nastavi - Smanjenje ukupnog broja odjeljenja s 39 na ~35–36, što se primičuje zakonskoj granici od 32 odjeljenja - Ukidanje 3. smjene za razrednu nastavu kao neposrednu privremenu mjeru - Smanjenje broja učenika u odjeljenjima prema optimalnim 20 (s trenutnih 26–28)

### 5.4 Utjecaj na škole primatelje

| Škola | Sadašnji broj učenika | Raspoloživi kapacitet (1 smjena) | Nakon primitka 25–35 učenika |
| --- | --- | --- | --- |
| OŠ Dobri | ~264 | 200+ | Znatno ispod kapaciteta |
| OŠ Meje | ~362 | 100–150 | Unutar kapaciteta |
| OŠ Lučac | 391 | ~100 | Unutar kapaciteta |

Nisu potrebna proširenja ni novi nastavnici izvan postojećih omjera — ove škole trenutno imaju nastavnike s neiskorištenim satima.

## 6. Zašto sada: Tri ključna preduvjeta

### 6.1 Besplatni javni prijevoz već postoji

Od rujna 2025. Grad Split osigurava besplatne karte javnog prijevoza svim učenicima s prebivalištem u Splitu. Grad je već prešao politički prag javno financiranog prijevoza učenika. Žuti autobus je namjenska, pouzdana, vremenski prilagođena verzija načela koje već postoji u zakonu i praksi.

### 6.2 Škole primatelji imaju kapacitet i interes

OŠ Dobri (264 učenika), OŠ Meje (362) i OŠ Lučac (391) suočavaju se s dugoročnim demografskim padom. Dodatni upisani učenici: - Poboljšavaju financiranje po učeniku (capitation grants prate dijete) - Opravdavaju zadržavanje ili proširenje nastavnog kadra - Jačaju poziciju škole u eventualnim budućim odlukama o racionalizaciji

Ravnatelji škola u centru imaju institucionalni interes za suradnju.

### 6.3 NPOO gradnja pruža dugoročno rješenje

Žuti autobus nije trajno rješenje — on je prijelazna mjera koja kupuje 3–5 godina dok se NPOO-om financirana proširenja ne dovrše. Ovakvo uokvirivanje je politički lakše prodati: nije “trajno odvoženje djece iz školā u susjedstvu”, nego “ublažavanje prenapučenosti dok gradimo infrastrukturu koja to trajno rješava.”

## 7. Procjena troškova

### 7.1 Kapitalni troškovi

| Stavka | Proc. trošak | Napomena |
| --- | --- | --- |
| 2 namjenska autobusa (rabljeni, 5–8 god.) | 170.000–360.000 EUR | ~85.000–180.000 EUR/vozilo |
| 2 namjenska autobusa (novi školski/međugradski) | 400.000–560.000 EUR | ~200.000–280.000 EUR/vozilo |
| GPS / komunikacijska oprema | 5.000 EUR | Po vozilu |
| Infrastruktura stajališta (po potrebi) | 10.000–20.000 EUR | Polazišne točke na istoku |

### 7.2 Godišnji operativni troškovi

| Stavka | Godišnji trošak | Izvor / osnova |
| --- | --- | --- |
| 2 vozača (bruto trošak za poslodavca) | 36.000–44.000 EUR | 1.100–1.400 EUR/mj. neto; ~18.000–22.000 EUR/god./vozač |
| Gorivo (2 autobusa × 100 km/dan × 180 dan.) | 16.600 EUR | 35 L/100 km × 1,32 EUR/L × 36.000 km |
| Održavanje i osiguranje | 16.000–24.000 EUR | 8.000–12.000 EUR/vozilo/god. |
| Koordinacija i administracija | 5.000 EUR | — |
| Ukupno godišnji (model vlastitog voznog parka) | ~74.000–90.000 EUR/god. |  |

### 7.3 Alternativa: Ugovoreni prijevoznik (charter)

Splitsko-dalmatinska županija već ugovara školski prijevoz putem javne nabave (EVV 5/23, EVV 5/24). Isti okvir primjenjiv je za gradski pilot projekt:

| Model | Godišnji trošak |
| --- | --- |
| Charter (180 dan. × 500 EUR/dan, 2 vozila) | ~180.000 EUR |
| Po km (1,20 EUR/km × 100 km/dan × 180 dan. × 2 vozila) | ~43.200 EUR |
| Preporučeni model za pilot: 1 vozilo, 6 mj. ugovor | ~45.000–60.000 EUR |

Preporuka za pilot fazu: Najmiti jedno vozilo putem otvorenog nadmetanja za 6 mjeseci. Nema kapitalnih troškova, nema dugoročnih obveza.

### 7.4 Usporedba s alternativom

|  | Žuti autobus (2 vozila) | Nova škola (Kila) |
| --- | --- | --- |
| Kapitalni trošak | 200.000–300.000 EUR | 10–15 milijuna EUR |
| Godišnji operativni trošak | ~90.000 EUR/god. | ~800.000+ EUR/god. |
| Rok od odluke do prve nastave | 6–9 mjeseci | 5–8 godina |
| Ukupni trošak za 5 godina | ~750.000 EUR | Neusporedivo |

Petogodišnji ukupni trošak Žutog autobusa manji je od 5% troška jedne nove škole — uz početak pomoći djeci već u siječnju 2027., a ne 2032.

## 8. Odgovor na prigovore

### 8.1 “Roditelji neće slati mladu djecu na drugu stranu grada”

- Sudjelovanje je potpuno dobrovoljno — nitko nije prisiljen

- Ruta je kratka (5–8 km, 12–18 min) — Split nije veliki grad

- Djeca dolaze kući do 13:30 umjesto u 19:00 — roditelji dobivaju 5+ slobodnih poslijepodnevnih sati

- Roditelji iz razredne nastave ionako prate djecu do škole — autobuski polazak je isti princip

- Poticaj je konkretan: jedna smjena, manji razred

### 8.2 “Djeca trebaju ići u školu u svom susjedstvu”

- Hrvatski zakon ne propisuje obveznu upis prema školskom raispordu — roditelji imaju pravo upisati dijete u bilo koju školu

- Žuti autobus daje obiteljima na istoku stvaran izbor — ne prisilnu preraspodjelu

- Identitet u susjedstvu gradi se na ulici, u parku, na terenu — ne isključivo u školskoj zgradi

- Djeca se vraćaju u svoju četvrt svako poslijepodne

### 8.3 “Ovo je samo flaster, ne pravo rješenje”

- Točno — i upravo to jest cilj

- NPOO pruža strukturno rješenje. Autobus pruža most dok gradnja traje

- Petogodišnja prijelazna mjera koja košta ~750.000 EUR racionalan je politički izbor kad je alternativa ostaviti djecu u trosmjenskim školama do 2030.

- Žuti autobus ne natječe se s gradnjom novih škola — on je podupire

## 9. Plan provedbe

### Faza 1 — Pilot (školska god. 2026./27.)

| Korak | Rok |
| --- | --- |
| Odluka Gradskog vijeća i alokacija proračuna | Lipanj–Rujan 2026. |
| Sporazumi ravnatelja (Mejaši + Dobri/Meje) | Rujan 2026. |
| Dobrovoljni upis otvorena obiteljima razredne nastave na Mejašima | Rujan–Listopad 2026. |
| Javna nabava ili ugovor o najmu autobusa | Listopad 2026. |
| Pokretanje pilota: 1 autobus, 1 ruta, ~50 učenika | Siječanj 2027. |
| Evaluacija polugodišta | Lipanj 2027. |

### Faza 2 — Skaliranje (školska god. 2027./28.)

| Korak | Rok |
| --- | --- |
| Dodavanje druge rute: Ravne Njive → Lučac/Meje | Rujan 2027. |
| Eventualno proširenje na predmetnu nastavu (5.–8. razred) | Rujan 2027. |

### Faza 3 — Pregled i tranzicija (2029.–2030.)

| Korak | Rok |
| --- | --- |
| Dovršetak NPOO proširenja | 2028.–2030. |
| Pregled potrebe preraspodjele nasuprot novim kapacitetima | 2029. |
| Postupno ukidanje ili prenamjena autobusa | 2030. |

## 10. Karta dionika

| Dionik | Uloga | Potrebna akcija |
| --- | --- | --- |
| Grad Split | Ključni donositelj odluka | Proračun, politička volja, koordinacija |
| MZO | Regulatorno tijelo | Odobrenje mehanizma upisa izvan školskog rajona |
| Ravnatelji škola (istok) | Vjerojatno naklonjeni | Roditeljska komunikacija, organizacija polazišta |
| Ravnatelji škola (centar) | Vjerojatno naklonjeni | Potvrda kapaciteta, dobrodošlica |
| Promet Split | Potencijalni izvođač | Ugovoreni prijevoz, vozačka snaga |
| Roditelji (istočne škole) | Dobrovoljni sudionici | Informirani pristanak, prijava |
| Splitsko-dalmatinska županija | Okvir nabave | EVV tender mehanizam već postoji |

## 11. Presedani

- SAD: Školski autobus je okosnica javnog obrazovanja — 26 milijuna djece dnevno. Sustav je dizajniran upravo za izjednačavanje pristupa obrazovanju.

- Njemačka: Namjenski Schulbusse su standard u prigradskim i ruralnim područjima.

- Splitsko-dalmatinska županija: EVV 5/23 i EVV 5/24 — tender za prijevoz učenika osnovnih škola diljem SDŽ već se provodi kao rutinska javna nabava.

- Split, 2025.: Besplatni javni prijevoz za sve učenike uveden je bez pravne prepreke. Politički i administrativni presedan postoji lokalno, nedavno i prihvaćeno.

Split bi bio prvi grad u Hrvatskoj koji uvodi unutargradski školski autobus za preraspodjelu učenika. To je vodstvo, ne rizik.

## 12. Preporuke

Kratkoročno (2026.): 1. Naručiti stručnu studiju izvedivosti (ruta, kapacitet, anketa potražnje) 2. Otvoriti razgovor s ravnateljima OŠ Dobri i OŠ Meje 3. Uvrstiti Žuti autobus kao stavku u gradski proračun za obrazovanje za 2027.

Srednjoročno (2027.–2028.): 4. Pokrenuti pilot s 1 autobusom, dobrovoljnom prijavom, razredna nastava 5. Pratiti i javno objaviti metrike: veličine odjeljenja, smanjenje smjena, zadovoljstvo roditelja 6. Prezentirati rezultate MZO-u kao model za ostale hrvatske gradove

Dugoročno (2029.–2030.): 7. Procijeniti nastavak, širenje ili ukidanje kako NPOO gradnja završava 8. Dokumentirati naučene lekcije za nacionalnu politiku

## 13. Ključne poruke za prezentaciju

“Split ima dva školska sustava u jednom gradu.”
Djeca s istoka počinju školu u 15:00 i vraćaju se kući u mraku. Škole u centru imaju prazne učionice svako poslijepodne.

“Ne trebamo čekati nove škole. Trebamo koristiti ono što već imamo.”
OŠ Dobri, Meje i Lučac imaju kapacitet za stotine učenika više — danas, ne 2030.

“Autobus već postoji — samo nema žute boje.”
Split već plaća svim učenicima javni prijevoz. Namjenski školski autobus isti je princip, s rasporedom prilagođenim školskom danu.

“Jedan autobus, 50 djece, 90.000 eura godišnje.”
To je manje od 1% troška jedne nove škole. Može početi u siječnju 2027.

## 14. Izvori

| Izvor | URL |
| --- | --- |
| OŠ Mejaši — O školi | https://os-mejasi-st.skole.hr/o-skoli/ |
| Dalmatinski portal: OŠ Mejaši | https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/radovi-na-istoku-splita-od-jeseni-os-mejasi-prostranija-i-ljepsa–gradska-uprava-najavila-gradnju-nove-skole/45852 |
| Grad Split: NPOO 18,2 mil. EUR | https://split.hr/clanak/grad-split-osigurao-vise-od-182-milijuna-eura-za-tri-osnovne-skole-iz-npoo-a |
| OŠ Lučac: Godišnji plan 2025./26. | https://oslucac.hr/wp-content/uploads/2025/10/Godisnji-plan-i-program-rada-skole-2025_2026.pdf |
| SDŽ: EVV 5/23 – prijevoz učenika | https://www.dalmacija.hr/javna-nabava/postupci-javne-nabave/prijevoz-ucenika-osnovnih-skola-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-2-grupe-evv-523 |
| SDŽ: EVV 5/24 – prijevoz učenika | https://www.dalmacija.hr/javna-nabava/postupci-javne-nabave/prijevoz-ucenika-osnovnih-skola-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-evv-524 |
| Državni pedagoški standard — NN 63/2008 | https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2129.html |
| Pravilnik o broju učenika — NN 124/2009 | https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_124_3065.html |
| Dalmacija danas: Besplatni prijevoz 2025. | https://www.dalmacijadanas.hr/od-ponedjeljka-besplatan-prijevoz-za-sve-ucenike-i-studente-s-prebivalistem-u-splitu/ |
| srednja.hr: Trosmjenske škole 2022. | https://www.srednja.hr/novosti/ovo-su-skole-koje-danas-u-2022-jos-uvijek-rade-u-tri-smjene-kroz-pet-godina-to-bi-se-trebalo-promijeniti/ |
| grademoj.hr: Split 16,5 mil. EUR | https://grademoj.hr/2026/02/03/split-ulaze-vise-od-165-milijuna-eura-u-obnovu-i-dogradnju-osnovnih-skola/ |
| Promet Split — Najam autobusa | https://www.promet-split.hr/usluge/najam-autobusa |
| GPP Osijek — 5 školskih autobusa 570.000 EUR | https://komarilos.com/politika-i-gradska-uprava/skolski-autobusi-povecana-flota-gpp-a-za-pet-novih-autobusa-vrijednih-570-000-eura/ |
| Cijena vozača autobusa — Hrvatska | https://www.adorio.hr/placa/vozac-autobusa |
| Gorivo Hrvatska — HAK | https://www.hak.hr/info/cijene-goriva/ |